## Progres Project
LAPORAN AUDIT & KALKULASI PROGRES DEVELOPMENT
Project: E-Commerce UD Barokah (Full-Stack Multi-Role)
Pilar Aplikasi / Modul Fitur | Sub-Fitur / Spesifikasi Teknik | Bobot Max | Skor Dicapai | Status Realisasi | Keterangan / Notes
1. SISI USER (PEMBELI) - Total Bobot: 25%
UI Responsive & Layouting Base | Katalog, Detail Produk, Form Alamat, dll. | 12% | 12% | SELESAI | Sangat rapi di HP & Laptop (Selesai berkat branch responsive)
Manajemen Keranjang Belanja | Tambah, Kurang Qty, Hapus Item (Koneksi Frontend-Backend) | 5% | 5% | SELESAI | Fitur jembatan emas fungsional penuh
Sistem Registrasi, Login & OTP | Input nomor HP, Kirim OTP, Validasi Token JWT | 5% | 5% | SELESAI | Keamanan tingkat tinggi (Anti-Spam Akun Fiktif)
Halaman Riwayat Pesanan | Menampilkan riwayat belanja pengguna dari database | 3% | 0% | BELUM SELESAI | Masih menggunakan Mock Data / JSON Lokal Dummy
Integrasi Payment Gateway | Checkout akhir & integrasi Midtrans / Webhook | 5% | 0% | BELUM SELESAI | Masih menggunakan Mock Data / JSON Lokal Dummy
2. SISI ADMIN (OPERASIONAL) - Total Bobot: 25%
Layouting Base Desktop | Sidebar, Header, Overview Stat Panel (Non-Responsive) | 5% | 5% | SELESAI | Didesain khusus untuk efisiensi kerja layar PC/Laptop
Autentikasi & Hak Akses Admin | Login Page khusus & Gate Security Middleware Admin | 3% | 3% | SELESAI | Memisahkan dashboard admin dari user biasa
CRUD Kelola & Tambah Produk | Form Input Barang, Sinkronisasi DB & Validasi Data | 12% | 12% | SELESAI | Katalog user otomatis update mengikuti data dari admin
Dashboard Analytics Data | Grafik Omzet & Statistik Real-time | 3% | 0% | BELUM SELESAI | Masih menggunakan Mock Data / JSON Lokal Dummy
Halaman Pesanan Masuk | Manajemen status order baru dari pembeli | 2% | 0% | BELUM SELESAI | Masih menggunakan Mock Data / JSON Lokal Dummy
Halaman Riwayat Transaksi Toko | Rekapitulasi arsip log transaksi yang sudah lunas | 0% | 0% | BELUM SELESAI | Masih menggunakan Mock Data / JSON Lokal Dummy
3. SISI OWNER (BOS / MANAGEMENT) - Total Bobot: 20%
Autentikasi & Hak Akses Owner | Login Page khusus & Gate Security Middleware Owner | 3% | 3% | SELESAI | Sistem mengenali role Owner saat berhasil login
Dashboard Monitoring & Profit | Tampilan Keuntungan & Laporan Keuangan Utama | 17% | 0% | BELUM SELESAI | Belum disentuh (Owner adalah Admin naik pangkat)
4. BACK-END - Total Bobot: 30%
Setup Project | Express.js, Prisma, MySQL, struktur folder, Swagger/OpenAPI | 2% | 2% | SELESAI | Fondasi API sudah berjalan
Auth & Role Guard | Register, login, OTP email, JWT, middleware role user/admin/owner | 4% | 4% | SELESAI | Login memakai verifikasi email
Address | CRUD alamat user dan default address | 2% | 2% | SELESAI | Alamat tersimpan di database
Product | CRUD produk, category, type, upload gambar, stock, discount | 5% | 5% | SELESAI | Produk sudah siap untuk katalog
Users | Update username dan nomor HP | 1.5% | 1.2% | PROGRESS | Belum ada manajemen user dari admin
Carts | Tambah item, update qty, hapus item, clear cart, hitung total | 3% | 3% | SELESAI | Cart sudah tersimpan di database
Orders | Checkout, order history, status pesanan | 4% | 0% | BELUM SELESAI | Belum ada model/API order
Shipments | CRUD zone, harga ongkir per zona, kalkulasi ongkir | 2.5% | 0% | BELUM SELESAI | Belum ada fitur shipment
Review | Review produk dan rating produk | 1% | 0% | BELUM SELESAI | Belum ada fitur review
Product Analysis | Analisis stok, produk terlaris, performa produk | 2% | 0% | BELUM SELESAI | Menunggu data order
Financial Analysis | Omzet, profit, laporan transaksi | 3% | 0% | BELUM SELESAI | Menunggu order/payment
TOTAL PROGRES FULL-STACK (AKTUAL) |  | 100% | 62.2% | 62.2% DONE